**Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями на 28.11.2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** |
| 1. **Открытость и доступность информации об образовательных организациях** | | | | | |
| Обеспечение на официальном сайте организации актуальной информации | Сайты учреждений образования на основании проведенной оценки ежемесячно подвергать внутреннему аудиту и по результатам дорабатывать с целью сведения к минимуму информационных недочетов. Осуществлять актуальное наполнение необходимой информацией, периодически проводить анализ внутренней информационной среды учреждений. | 31.12.2019 | Руководители образовательных организаций Заинского муниципального района | Сайты учреждений образования ежемесячно наполняются необходимой информацией, новостная строка обновляется не реже 2-х раз в неделю. На сайте района размещены электронные обращения/жалобы/предложения, анкеты для опроса граждан: https://edu.tatar.ru/zainsk/roo/page676585.htm | 28.11.2019 |
| Обновление материально-технической базы школы | Продолжить работу по обновлению материально-технической базы организации | В течение года | Руководители образовательных организаций | В рамках Федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование» в МБОУ «Кадыровская СОШ» и МБОУ «Савалеевская СОШ», центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» приобретены оборудования (квадрокоптеры, робототехника, оборудование для кабинетов технологии, ОБЖ, информатики), приобретены компьютерные кресла для кабинета информатики, спортинвентарь. В МБОУ «ЗСОШ №2», МБОУ «ЗСОШ №4», МБОУ «Татарская гимназия имени Р.Ш. Фардиева» поставлено учебное и учебно-наглядное оборудование для кабинета основ безопасности жизнедеятельности, в МБОУ «ЗСОШ №7 с УИОП» лабораторное оборудование для кабинета физики. Открыта спортивная площадка на территории МБОУ «Бегишевская СОШ» и МБОУ «Верхнешипкинская ООШ». | 31.10.2019 |
| Создание условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Проводить системную работу по созданию условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | В течение года | Руководители образовательных организаций | Согласно плану воспитательной работы проходят мероприятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В рамках декады инвалидов прошли благотворительные акции, концерты для детей с ОВЗ. Дети дошкольного возраста приняли участие в региональном конкурсе «Юный декламатор». Для детей с ОВЗ созданы условия для обучения по АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. В ГБОУ «Заинская школа №9 для детей с ОВЗ» произведен капитальный ремонт. | 28.11.2019 |
| Имеется доля получателей образовательных услуг, не удовлетворенных компетентностью работников организации | Повышать профессиональную компетенцию педагогов. Проводить семинары-практикумы, круглые столы, педагогические акции, диалоги «педагог-родитель» по вопросам воспитания и обучения. | В течение года | Руководители образовательных организаций | Педагоги в течение 2019 года согласно плану прошли курсы повышения квалификации, прошли дополнительное обучение в рамках участия в проекте "Точка роста". С учителями-предметниками проведены семинары-практикумы, круглые столы, педагогические акции, диалоги «педагог-родитель» по вопросам воспитания и обучения, общешкольные родительские собрания. | 28.11.2019 |