Приложение

к Решению Совета

Заинского муниципального района

от «____»___________2011г. №______

Целевая программа

«Укрепление пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Заинского муниципального района» 

на 2012-2014годы

Разработчик: 

Настоящая целевая программа разработана Отделом надзорной деятельности по Заинскому муниципальному району УНД ГУ МЧС РФ по РТ. 

Цели программы: 

- исполнение федерального законодательства и законодательства Республики Татарстан в области пожарной безопасности;

- повышение защищенности граждан, учреждений и организаций от пожаров и их последствий;

- снижение пожарного риска на территории населенных пунктов и в муниципальном жилом фонде Заинского муниципального района;

- обучение граждан мерам пожарной безопасности, повышение информированности населения о пожарах, противопожарная агитация и пропаганда безопасного поведения посредством выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей программой, финансируемых из бюджетов Республики Татарстан и Заинского муниципального района.

Задачи программы:

- выполнение мероприятий по оснащению муниципальных объектов системами противопожарной защиты, в том числе противопожарной автоматикой, источниками водоснабжения для целей пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, повышению устойчивости зданий и сооружений при пожаре;

- создание муниципальной пожарной охраны в сельских поселениях Заинского муниципального района;

- выполнение городским округом и сельскими поселениями Заинского муниципального района первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных федеральным законодательством о местном самоуправлении;

- информационное обеспечение населения, учреждений и организаций в области пожарной безопасности.

Источники финансирования:

- бюджет Республики Татарстан;

- бюджет Заинского муниципального района;

- бюджеты сельских поселений Заинского муниципального района;

- средства учреждений, организаций и предприятий Заинского муниципального района.

Исполнители:

- Управление МЧС по Заинскому муниципальному району;

- Отдел надзорной деятельности по Заинскому муниципальному району;

- Альметьевская межрайонная организация Татарской Республиканской организации «ВДПО»;

- Товарищества собственников жилья, ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства г. Заинска»;

- Исполнительные комитеты сельских поселений;

- Управление образования Исполнительного комитета Заинского муниципального района;

- Управление культуры Исполнительного комитета Заинского муниципального района;

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Заинская ЦРБ»;

- Центр социального обслуживания населения «Радость»;

- Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйств Исполнительного комитета Заинского муниципального района.

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнители
	Время исполнения
	Источник финансирования
	Финансовое обеспечение на

	
	
	
	
	
	Всего
	2012г.
	2013г
	2014г.

	                                 Раздел 1. Совершенствование государственной системы управления пожарной безопасности

	1.
	Разработать и ввести в действие план привлечения сил и средств Заинского района на тушение крупных пожаров и ликвидацию последствий аварий, связанных с тушением пожаров в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района.
	УМЧС по ЗМР, ОНД по ЗМР
	2012-2014 г.г.
	
	--
	--
	--
	--

	2.
	Разработать планы  взаимодействия по предупреждению гибели людей на пожарах организациями города и района
	ОНД по ЗМР
	2012 г. 
	
	--
	--
	--
	--

	3.
	Развитие системы страховой защиты от огня имущества, зданий, сооружений, транспортных средств и других материальных ценностей, а также от противоправных действий третьих лиц.
	ОНД по ЗМР, страховые организации
	2012-2014 г.г.
	
	--
	--
	--
	--

	                                                 Раздел 2. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

	1.
	Создание системы мониторинга состояния пожарной безопасности
	ОНД по ЗМР
	2012 г. 
	--
	--
	--
	--
	--

	2.
	Обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума сотрудников и руководителей предприятий и организаций
	ОНД по ЗМР, АМРО ТРО 
«ВДПО»,

Руководители организаций


	2012-2014 г.г. 
	Средства организаций, предприятий, учреждений
	--
	--
	--
	--

	3.
	Изготовление и тиражирование аудио, видео и полиграфической продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.) на противопожарную тематику


	ОНД по ЗМР, АМРО ТРО 
«ВДПО»
	2012-2014 г.г.
	Средства АМРО ТРО «ВДПО»
	15 тыс. руб.
	5 тыс. руб.


	5 тыс. руб.
	5 тыс. руб.

	4.
	Проведение конкурсов творческих работ в общеобразовательных, дошкольных учреждениях на противопожарную тематику.
	ОНД по ЗМР, АМРО ТРО 
«ВДПО», управление образования
	2012-2014 г.г.
	Средства АМРО ТРО «ВДПО»
	18 тыс. руб.
	6 тыс. руб.


	6 тыс. руб.
	6 тыс. руб.

	5.
	Информирование граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности, о произошедших событиях и прогнозах, а также распространение пожарно-техни-ческих знаний.
	ОНД по ЗМР, АМРО ТРО 
«ВДПО»,

СМИ
	2012-2014 г.г.
	Средства АМРО ТРО «ВДПО»
	--
	--
	--
	--

	6.
	Организация ежедневной передачи «Служба-01 сообщает», передача видеороликов по местному телевидению, рубрики «Служба-01 сообщает» в районных газетах.
	ОНД по ЗМР, СМИ
	2012-2014 г.г.
	Средства СМИ
	--
	--
	--
	--

	7.
	Размещение наглядной наружной агитации на транспорте общего пользования
	ОНД по ЗМР, АМРО ТРО 
«ВДПО»
	2012-2014 г.г.
	Средства АМРО ТРО «ВДПО»
	
	
	
	

	Раздел 3. Повышение противопожарной устойчи​вости общеобразовательных, дошкольных, лечебных и культурно-зрелищных учреждений

	1.
	Оборудование зданий системами пожарной сигнализации:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Образовательных учреждений
	Управление образования
	2012-2014 г.г.
	Местный бюджет 
	170 тыс. руб.
	50 тыс. руб.
	50 тыс. руб.
	70 тыс. руб.

	1.2
	Лечебных учреждений
	Заинская ЦРБ
	2012-2014 г.г.
	Бюджет Республики Татарстан
(ОМС)
	500 тыс. руб.
	280 тыс. руб.
	110 тыс. руб.
	110 тыс. руб.

	1.3
	Культурно-зрелищных учреждений
	Управление культуры
	2012-2014 г.г.
	Местный бюджет 
	1300 тыс. руб.
	500 тыс. руб.
	400 тыс. руб.
	400 тыс. руб.

	1.4
	Объекты социальной защиты
	ЦСОН «Радость»
	2012-2014 г.г.
	Бюджет Республики Татарстан
	54 тыс. руб.
	18 тыс. руб.
	18 тыс. руб.
	18 тыс. руб.

	2.
	Оборудование зданий системами оповещения граждан о пожаре:
	
	2012-2014 г.г.
	
	
	
	
	

	2.1
	Образовательных учреждений
	Управление образования
	2012-2014 г.г.
	Местный бюджет 
	30 тыс. руб.
	5 тыс. руб.
	10 тыс. руб.
	15 тыс. руб.

	2.2
	Лечебных учреждений
	Заинская ЦРБ
	2012-2014 г.г.
	Бюджет Республики Татарстан

(ОМС)
	300 тыс. руб.
	110 тыс. руб.
	95 тыс. руб.
	95 тыс. руб.

	3.
	Оборудование наружным противопожарным водоснабжением, пожарными водоемами, пожарными гидрантами:  
	
	2012-2014 г.г.
	
	
	
	
	

	3.1
	Образовательных учреждений
	Управление образования
	2012-2014 г.г.
	Местный бюджет 
	85 тыс. руб.
	25 тыс. руб.
	30 тыс. руб.
	30 тыс. руб.

	3.2
	Культурно-зрелищных учреждений
	Управление культуры
	2012-2014 г.г.
	Местный бюджет 
	150 тыс. руб.
	50 тыс. руб.
	50 тыс. руб.
	50 тыс. руб.

	4.
	Комплектование первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)
	
	2012-2014 г.г.
	
	
	
	
	

	4.1
	Образовательных учреждений
	Управление образования
	2012-2014 г.г.
	Местный бюджет 
	155 тыс. руб.
	40 тыс. руб.
	55 тыс. руб.
	60 тыс. руб.

	4.2
	Культурно-зрелищных учреждений
	Управление культуры
	2012-2014 г.г.
	Местный бюджет 
	285 тыс. руб.
	95 тыс. руб.
	95 тыс. руб.
	95 тыс. руб.

	4.3
	Объекты социальной защиты
	ЦСОН «Радость»
	2012-2014 г.г.
	Бюджет Республики Татарстан
	5 тыс. руб.
	5 тыс. руб.
	--
	--

	5.
	Обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания обслуживающего персонала в зданиях больницы
	Заинская ЦРБ
	2012-2014 г.г.
	Бюджет Республики Татарстан

(ОМС)
	138 тыс. руб.
	69 тыс. руб.
	34,5 тыс. руб.
	34,5 тыс. руб.

	Раздел 4. Противопожарная защита жилого фонда города.

	1.
	Оборудование зданий жилых домов устройствами защитного отключения электрооборудования (ТСЖ «Доверие», ООО «УК ЖКХ г. Заинска»)
	Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства, ТСЖ, ООО «УК ЖКХ г.Заинска»
	2012-2014 г.г.
	Средства ТСЖ, ООО «УК ЖКХ г. Заинска» 
	465 тыс. руб.
	198 тыс. руб.
	122 тыс. руб.
	145 тыс. руб.

	2.
	Проведение замены и ремонта внутридомовых электросетей в жилых домах (ТСЖ «Доверие», ТСЖ «17 подъездов», ТСЖ «Унайлы йорт», ТСЖ «Девятиэтажка», ООО «УК ЖКХ г. Заинска»)
	Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства, ТСЖ, ООО «УК ЖКХ г.Заинска»
	2012-2014 г.г.
	Средства ТСЖ, ООО «УК ЖКХ г. Заинска»
	8576,46 тыс. руб.
	3175,18 тыс. руб.
	2552,16 тыс. руб.
	2849,12 тыс. руб.

	3.
	Ремонт и очистка дымоходов, вентиляционных шахт (ТСЖ «Доверие», ТСЖ «17 подъездов», ТСЖ «Нефтяник», ООО «УК ЖКХ г. Заинска»)
	Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства, ТСЖ, ООО «УК ЖКХ г.Заинска»
	2012-2014 г.г.
	Средства ТСЖ, ООО «УК ЖКХ г. Заинска»
	1266,68 тыс. руб.
	398,68 тыс. руб.
	418 тыс. руб.
	450 тыс. руб.

	Раздел 5. Противопожарная защита сельских населенных пунктов

	1.
	Оборудование населенных пунктов системой оповещения населения о пожаре и чрезвычайных ситуациях (Савалеевский, Поручиковский, Кадыровский, Верхнепенячинский, Урсаевский, Новоспасский, Нижнебишевский, Тюгеевский, Александрослободской, Чубуклинский)
	Исполнительные комитеты сельских поселений
	2012-2014 г.г.
	Бюджеты сельских поселений
	295 тыс. руб.
	116,5 тыс. руб.
	113 тыс. руб.
	65,5 тыс. руб.

	2.
	Приобретение пожарных мотопомп (Бухарайский,  Александрослободской, Нижнебишевский,Новоспасский, Верхнепенячинский, Дуртмунчинский, Кадыровский, Верхнешипкинский, Поручиковский, Савалеевский)
	Исполнительные комитеты сельских поселений
	2012-2014 г.г.
	Бюджеты сельских поселений
	293 тыс. руб.
	198 тыс. руб.
	55 тыс. руб.
	40 тыс. руб.

	3.
	Устройство подъездных путей к пожарным водоисточникам. (Сармашбашский, Савлеевский, Кадыровский, Дуртмунчинский, Верхнепенячинский,Урсаевский, Новоспасский, Поповский, Светлоозёрский, Тюгеевский, Александрослободской,Бухарайский,Чубуклинский)
	Исполнительные комитеты сельских поселений
	2012-2014 г.г.
	Бюджеты сельских поселений
	1587 тыс.руб.
	323 тыс. руб.
	1132 тыс. руб.
	132 тыс. руб.

	4.
	Оборудование наружным противопожарным водоснабжением, пожарными водоемами, пожарными гидрантами территории населенных пунктов (Чубуклинский, Бухарайский, Александрослободской, Тюгеевский, Светлоозёрский, Поповский, Новоспасский, Урсаевский, Верхнепенячинский, Кадыровский, Поручиковский, Савалеевский, Багряжский) 
	Исполнительные комитеты сельских поселений
	2012-2014 г.г.
	Бюджеты сельских поселений
	1788,5 тыс.руб.
	88,5 тыс. руб.
	115 тыс. руб.
	1585 тыс. руб.

	5.
	Комплектование объектов первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) (Сармашбашский, Савалеевский, Верхнешипкинский, Кадыровский, Дуртмунчинский, Верхнепенячинский, Урсаевский, Новоспасский, Поповский, Нижнебишевский, Светлоозёрский, Тюгеевский, Александрослободской, БухарайскийЧубуклинский)
	Исполнительные комитеты сельских поселений
	2012-2014 г.г.
	Бюджеты сельских поселений
	151 тыс. руб.
	57 тыс. руб.
	53 тыс. руб.
	41 тыс. руб.

	6.
	Содержание пожарного депо с одним пожарным автомобилем муниципальной пожарной охраны (н.п. Верхний Налим, Тюгеевка, Бегишево, Старое Маврино)


	Исполнительные комитеты сельских поселений
	2012-2014 г.г.
	Бюджеты сельских поселений
	12908 тыс. руб.
	4126 тыс. руб.
	3829 тыс. руб.
	4953 тыс. руб.

	Итого по всем разделам:
	30535,64 тыс. руб.
	9938,86 тыс. руб.
	9347,66 тыс. руб.
	11249,12 тыс. руб.

	В том числе:
	Республиканский бюджет
	997 тыс. руб.
	482 тыс. руб.
	257,5 тыс. руб.
	257,5 тыс. руб.

	
	Местный бюджет
	2175 тыс. руб.
	765 тыс. руб.
	690 тыс. руб.
	720 тыс. руб.

	
	Бюджеты сельских поселений
	17022,5 тыс. руб.
	4909 тыс. руб.
	5297 тыс. руб.
	6816,5 тыс. руб.

	
	Средства организаций
	10341,14 тыс. руб. 
	3782,86 тыс. руб.
	3103,16 тыс. руб.
	3455,12 тыс. руб.


Сокращения:

УМЧС по ЗМР - Управление МЧС по Заинскому муниципальному району;

ОНД по ЗМР - отдел надзорной деятельности по Заинскому муниципальному району;

АМРО ТРО «ВДПО» - Альметьевская межрайонная организация Татарской Республиканской организации «ВДПО»;

СМИ – средства массовой информации;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;      

         ООО «УК ЖКХ г. Заинск»- ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства г. Заинска».
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

     1.Совершенствование государственной системы управления обеспечением пожарной безопасности.

Данный раздел включает в себя:

   - совершенствование нормативного правового обеспечения с учетом последних требований федерального законодательства  и проблемных вопросов, которые возникли при практическом применении его положений;

   - разработку экономических механизмов и нормативов в области предупреждения пожаров и повышение уровня защищенности объектов экономическим путем сочетания экономической заинтересованности юридических и физических лиц в соблюдении законодательства пожарной безопасности с  их собственностью за нарушение норм и правил пожарной безопасности.

    2. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности.

Включает в себя:

   -формирование единой государственной системы информационного обеспечения в области пожарной безопасности,    мониторинга состояния пожарной безопасности и общественного мнения;

  - проведение обучения населения мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума;

  -выпуск аудио-, видео- и печатной продукции по пропаганде правил пожарной безопасности;

  -проведение конкурсов на противопожарную тематику в общеобразовательных и дошкольных учреждениях;

  -организация радио- и телевизионных программ на противопожарную тематику;

  -размещение наглядной наружной агитации в транспорте общего пользования.

   3. Повышение противопожарной устойчивости общеобразовательных, дошкольных, лечебных и культурно-зрелищных учреждений.

Включает в себя:

   -повышение противопожарной устойчивости общеобразовательных, дошкольных, лечебных и культурно-зрелищных     учреждений, а также внедрение современных систем обнаружения и тушения пожаров;  
    4. Противопожарная защита жилого фонда города.

Включает в себя:

  -мероприятия, способствующие повышению уровня пожарной безопасности граждан и их имущества, а также        укреплению противопожарной защиты жилищного фонда, активизации работы жилищно-коммунальных организаций по укреплению противопожарной защиты жилищного фонда, повышению уровня знаний работников жилищно-коммунальных организаций и населения района в области пожарной безопасности.
    5. Противопожарная защита сельских населенных пунктов.

Включает в себя:

   - комплекс мероприятий по повышению уровня защищенности от пожаров сельских населенных пунктов, недопущения развития пожаров до крупных, повышению уровня боеготовности и развития муниципальной пожарной охраны.

