Приложение № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | «Профилактика терроризма и экстремизма в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы» |
| Наименование отчитывающейся организации | Исполнительный комитет Заинского муниципального района РТ |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной про­граммы | Постановление Исполнительного комитета Заинского муниципального района Республики Татарстан от 20.11.2018 № 1750 (с изменениями, внесенными постановлениями ИК ЗМР от 25.04.2019 № 229. |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, кон­тактный телефон) | Токмакова Т.В., помощник Главы по вопросам противодействия коррупции тел. 3-19-55 |

|  |
| --- |
|  |

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-­  вание  под-  программ  (раздела,  меропри-  ятия) | Источник  фи­нансирования | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного пра­вового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.рублей | Процент  финан-­  сиро-  вания | Фактически использовано средств (перечислено со счета испол­нителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование  индикатора, единица измерения | Значения индикатора | | | | | | |
| предыду­щий год | | | 2019 год | | | план  на  2020 год |
| план | факт | %  выпо  лнения | план | факт | %  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.1. Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма и экстремизма | | Всего | 75,00 | 75,00 | 100 | 75,00 | Количество информационно- пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма:  - информационных брошюр (шт.) | 0 | 0 | - | 5000 | 5000 | 100 | - |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| бюджет РТ | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| местный бюджет | 75,00 | 75,00 | 100 | 75,00 |
| внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 3.4. Использование средств наружной рекламы и оборудования, установленных в местах массового пребывания людей, для информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма и экстремизма. | | Всего | 36,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Количество размещенных информационно- пропагандистских материалов на наружных рекламных конструкциях (ед.) | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| бюджет РТ | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| местный бюджет | 36,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4.1. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | | Всего | 600,00 | 600,00 | 100 | 600,00 | Доля обеспеченности средствами антитеррористи-  ческой защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) | 65 | 65 | 100 | 70 | 70 | 100 | 75 |
| бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| бюджет РТ | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| местный бюджет | 600,00 | 600,00 | 100 | 600,00 |
| внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

Примечание: По п. 3.4 индикатор не исполнен в 2018 и в 2019 годах по причине того, что Министерством внутренних дел РТ не были предоставлены материалы (макеты антиэкстремистских изображений для баннеров).